## Sheet1
TASK | TANGGAL MULAI | TANGGAL EKSPEKTASI | TANGGAL SELESAI | NAMA | STATUS
Mencari Dataset | 9 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | Badris | Complete
Mencari Jurnal Pendukung | 9 Oktober 2021 | 9 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | Jadid | Complete
Load Data | 19 Oktober 2021 | 20 Oktober 2021 | 18 Oktober 2021 | Badris | Complete
Prepocessing Data | 19 Oktober 2021 | 20 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | Jadid | Complete
Augmentasi Data | 26 Oktober 2021 | 31 Oktober 2021 |  | Badris | Pending
Modelling Data | 2 Nopember 2021 | 9 Nopember 2021 |  | Jadid | Pending
Test Model Performance | 10 Nopember 2021 | 17 Nopember 2021 |  | Badris | Pending
Visualisasi Model | 11 Nopember 2021 | 17 Nopember 2021 |  | Jadid | Pending
Frontend | 18 Nopember 2021 | 25 Nopember 2021 |  | Badris | Pending
Backend | 18 Nopember 2021 | 25 Nopember 2021 |  | Jadid | Pending
Testing | 25 Nopember 2021 | 30 Nopember 2021 |  | Badris | Pending
Deploy | 30 Nopember 2021 | 14 Desember 2021 |  | Jadid | Pending