## Sheet1
PRAKTIKUM MACHINE LEARNING
Nama - Nim : Jadid - 201810370311283
Nama - Nim : Badris Sholeh Rahmatullah - 201810370311285
Sprint Project - Praktikum Machine Learning
Sprint | Prioritas | Task | Tanggal Mulai | Tanggal Ekpektasi | Tanggal Selesai | Nama Dev | Debug | Solusi | Lama waktu Handle | Status
1 | 1 | Mencari Dataset | 9 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | Badris |  |  |  | Complete
2 | 1 | Mencari Jurnal Pendukung | 9 Oktober 2021 | 9 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | Badris |  |  |  | Complete
3 | 2 | Load Data dan Prepocessing | 19 Oktober 2021 | 20 Oktober 2021 | 21 Oktober 2021 | Jadid | Ram Crash (salah data augmentasi) | Merubah data augmentasi | 2 hari | Complete
4 | 2 | Augmentasi Data | 26 Oktober 2021 | 31 Oktober 2021 | 3 Nopember 2021 | Jadid | Ram Crash (salah data augmentasi) | Merubah data augmentasi | 3 hari | Complete
5 | 2 | Modelling Data | 2 Nopember 2021 | 9 Nopember 2021 | 9 Nopember 2021 | Jadid | Ram Crash (salah variabel, hasil acc 1) | koreksi semua variabel | 3 hari | Complete
6 | 2 | Test Performance Model | 10 Nopember 2021 | 17 Nopember 2021 | 17 Nopember 2021 | Jadid | Ram Crash (salah variabel, hasil acc 1) | koreksi semua variabel | 3 hari | complete
7 | 2 | Visualisasi Model | 15 Nopember 2021 | 25 Nopember 2021 | 25 Nopember 2021 | Jadid |  |  |  | complete
8 | 3 | Frontend | 18 Nopember 2021 | 25 Nopember 2021 | 1 Desember 2021 | Badris |  |  |  | Complete
9 | 3 | Backend | 18 Nopember 2021 | 25 Nopember 2021 | 2 Desember 2021 | Badris |  |  |  | Complete
10 | 3 | Testing | 25 Nopember 2021 | 30 Nopember 2021 | 8 Desember 2021 | Badris |  |  |  | Complete
11 | 3 | Deploy | 30 Nopember 2021 | 14 Desember 2021 | 20 Desember 2021 | Badris |  |  |  | Complete