## Sheet1
PRAKTIKUM MACHINE LEARNING
Nama - Nim : Jadid - 201810370311283
Nama - Nim : Badris Sholeh Rahmatullah - 201810370311285
Sprint Project - Praktikum Machine Learning
Sprint | Prioritas | Task | Tanggal Mulai | Tanggal Ekpektasi | Tanggal Selesai | Nama Dev | Debug | Solusi | Lama waktu Handle | Status
1 | 1 | Mencari Dataset | 9 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | Badris |  |  |  | Complete
2 | 1 | Mencari Jurnal Pendukung | 9 Oktober 2021 | 9 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | Badris |  |  |  | Complete
3 | 2 | Load Data dan Prepocessing | 19 Oktober 2021 | 20 Oktober 2021 | 18 Oktober 2021 | Jadid | Ram Crash |  |  | Complete
4 | 2 | Augmentasi Data | 26 Oktober 2021 | 31 Oktober 2021 |  | Jadid | Ram Crash |  |  | Complete
5 | 2 | Modelling Data | 2 Nopember 2021 | 9 Nopember 2021 |  | Jadid |  |  |  | Pending
6 | 2 | Test Performance Model | 10 Nopember 2021 | 17 Nopember 2021 |  | Jadid |  |  |  | Pending
7 | 2 | Visualisasi Model | 11 Nopember 2021 | 17 Nopember 2021 |  | Jadid |  |  |  | Pending
8 | 3 | Frontend | 18 Nopember 2021 | 25 Nopember 2021 |  | Badris |  |  |  | Pending
9 | 3 | Backend | 18 Nopember 2021 | 25 Nopember 2021 |  | Badris |  |  |  | Pending
10 | 3 | Testing | 25 Nopember 2021 | 30 Nopember 2021 |  | Badris |  |  |  | Pending
11 | 3 | Deploy | 30 Nopember 2021 | 14 Desember 2021 |  | Badris |  |  |  | Pending
Pending